## 00_Tổng quan
ASSETCORE — KẾ HOẠCH TEST ĐỢT TIẾP THEO (các vùng chưa kiểm thử)
Môi trường | asset.miyano.com.vn/assetcore
Nguồn gốc | Bổ sung từ 2 report: AssetCore_Test_Report.xlsx + AssetCore_E2E_Report.xlsx
Nguyên tắc | MÔI TRƯỜNG TEST — được phép thao tác đầy đủ (tạo/sửa/xóa/duyệt). Chỉ xác nhận trước các bước hard-delete để giữ dữ liệu seed cần thiết.
Cách dùng | Mỗi nhóm có 1 sheet: cột Pass/Fail/Notes để tick + prompt sẵn cho Claude in Chrome
THỨ TỰ ƯU TIÊN 6 NHÓM TEST
# | Nhóm test | Vì sao ưu tiên / phạm vi | Số mục | Rủi ro | Sheet
1 | Phân quyền multi-user & Bảo mật | Khoảng trống lớn nhất — toàn bộ report cũ chạy bằng 1 tài khoản đa quyền. Privilege escalation ở backend có thể là lỗ hổng nghiêm trọng. | 12 | RẤT CAO | G1_Phân quyền & Bảo mật
2 | Verify root-cause bug đã phát hiện | Report cũ mới quan sát triệu chứng. Cần xác định nguyên nhân gốc (network/console/API) để dev sửa đúng. | 11 | CAO | G2_Verify Root-Cause
3 | Luồng GHI dữ liệu chưa test | Phần lớn nút 'Chưa test' là tạo/sửa/xóa/duyệt — nơi bug nghiệp vụ ẩn nhiều nhất. | 14 | CAO | G3_Luồng ghi dữ liệu
4 | Negative & Boundary testing | Report cũ gần như chỉ nhập dữ liệu hợp lệ. Thiếu test biên, ký tự đặc biệt, transition bất hợp lệ. | 13 | CAO | G4_Negative & Boundary
5 | Tích hợp & Module đang phát triển | Upload, QR, Excel import/export, notification, các module placeholder (IMM-07/10/13/14/17). | 11 | TRUNG | G5_Tích hợp & Module
6 | Phi chức năng (NFR) | Responsive mobile, concurrency, mất mạng, phân trang, PII trong URL/log. | 9 | TRUNG | G6_Phi chức năng
QUY ƯỚC MỨC ĐỘ
P1 | Nghiêm trọng — chặn nghiệp vụ / lỗ hổng bảo mật / mất dữ liệu
P2 | Trung bình — sai logic nghiệp vụ, sai số liệu, ảnh hưởng quyết định
P3 | Nhẹ / UX — không chặn nhưng cần cải thiện

## G1_Phân quyền & Bảo mật
NHÓM 1 — PHÂN QUYỀN MULTI-USER & BẢO MẬT (ưu tiên cao nhất)
Môi trường: Môi trường test — được phép thao tác đầy đủ. Cần nhiều tài khoản với role khác nhau để kiểm chứng phân quyền và thử các kịch bản vượt quyền.
PROMPT CHO CLAUDE IN CHROME (copy & gửi)
Prompt khởi tạo (gửi đầu phiên)
Tôi test phân quyền AssetCore qua Claude in Chrome trên MÔI TRƯỜNG TEST — bạn được phép thao tác đầy đủ (tạo/sửa/xóa/duyệt). Hệ thống có 4 role: Quản trị hệ thống / Người dùng hệ thống / Kiểm toán viên (read-only) / KTV nhà cung cấp (cô lập theo WO-Asset được giao). Trước tiên đọc màn hình hiện tại và cho tôi biết đang đăng nhập bằng user + role nào, thấy được những menu/nút hành động nào, rồi ta bắt đầu kiểm chứng phân quyền.
Test cô lập KTV nhà cung cấp
Đang đăng nhập bằng tài khoản KTV nhà cung cấp. Hãy thử truy cập trực tiếp một Asset hoặc Work Order KHÔNG được giao cho user này (tôi sẽ cung cấp URL/mã). Quan sát và báo cáo: hệ thống có chặn không, thông báo gì, có lộ dữ liệu của asset khác không. Đây là môi trường test nên cứ thử thoải mái rồi ghi nhận hành vi.
Test privilege escalation phía backend
Đang đăng nhập bằng user quyền thấp (Người dùng / KTV). Kiểm tra xem nút bị ẩn ở giao diện có được chặn ở backend không. Mở DevTools > Network, lấy pattern endpoint của một hành động quản trị (duyệt/xóa), rồi thử gọi lại endpoint đó bằng phiên của user quyền thấp. Báo cáo: backend trả về gì (403/401 hay vẫn thực thi). Đây là test bảo mật trên môi trường test — mục tiêu là phát hiện lỗ hổng vượt quyền.
Test Kiểm toán viên read-only
Đăng nhập bằng role Kiểm toán viên. Điều hướng qua các module chính và xác nhận: tất cả nút ghi (tạo/sửa/xóa/duyệt) đều bị ẩn hoặc disable. Nếu tìm thấy bất kỳ nút ghi nào còn hoạt động, hãy thử bấm để xem backend có chặn không, rồi báo cáo — đó là lỗi phân quyền.
CHECKLIST TEST CASE
ID | Hạng mục | Cách kiểm tra / Các bước | Kết quả mong đợi | Mức | Pass/Fail | Ghi chú (notes)
AUTH-01 | KTV NCC bị cô lập theo Asset/WO | Đăng nhập KTV NCC → mở asset/WO KHÔNG được giao (qua URL trực tiếp) | Bị chặn truy cập, không lộ dữ liệu asset khác | P1
AUTH-02 | Privilege escalation backend | User quyền thấp gọi tới endpoint admin (duyệt/xóa) — kiểm tra backend có chặn không hay chỉ ẩn nút frontend | Backend trả 403/401, không chỉ ẩn UI | P1
AUTH-03 | Kiểm toán viên read-only | Đăng nhập Kiểm toán viên → rà tất cả module tìm nút ghi còn hoạt động | Mọi thao tác ghi bị ẩn/disable | P1
AUTH-04 | User 'Chờ duyệt' đăng nhập | Đăng nhập buihoangviet (Chờ duyệt) → quan sát truy cập được gì | Bị hạn chế tối đa hoặc chặn đến khi được duyệt | P2
AUTH-05 | 4-eyes nghiệm thu không tự duyệt | 1 user vừa tạo phiếu vừa thử tự duyệt mọi vai trò (BGĐ/QA/Trưởng khoa) | Hệ thống chặn 1 người ôm nhiều vai trò phê duyệt | P1
AUTH-06 | Hint role khi gate chặn | Quan sát thông báo khi bị chặn quyền | Nêu rõ role nào mới có quyền (gợi ý escalation) | P3
AUTH-07 | PII email trong URL | Rà các URL có chứa email (/user-profiles/...@...), log, referrer | Dùng UUID/hash, không lộ email PII trong URL | P2
AUTH-08 | Session & logout | Đăng xuất rồi back/forward trình duyệt; thử dùng lại URL nội bộ sau logout | Session bị vô hiệu, redirect về login | P2
AUTH-09 | Đổi role real-time | Admin đổi role user đang đăng nhập ở phiên khác → user đó refresh | Quyền cập nhật đúng, không giữ quyền cũ | P3
AUTH-10 | Direct object reference (IDOR) | Đổi mã trong URL (asset/WO/incident) sang record của khoa/đơn vị khác | Chỉ xem được record trong phạm vi quyền | P1
AUTH-11 | Persona/Role Profile rỗng | Kiểm tra dropdown persona (hiện chỉ 'Không áp dụng') | Có persona mẫu, gán đúng bộ quyền | P3
AUTH-12 | Multi-role hiển thị đúng | User có 2 role → kiểm tra hợp nhất quyền đúng (union), không xung đột | Hiển thị đúng tổng quyền, không rò rỉ | P2

## G2_Verify Root-Cause
NHÓM 2 — VERIFY ROOT-CAUSE CÁC BUG ĐÃ PHÁT HIỆN
Môi trường: Môi trường test — thao tác đầy đủ. Điều tra bằng DevTools (Network/Console) để xác định nguyên nhân gốc, không chỉ triệu chứng.
PROMPT CHO CLAUDE IN CHROME (copy & gửi)
Prompt điều tra bug (gửi đầu phiên)
Tôi muốn truy nguyên nhân gốc của các bug đã ghi nhận trong AssetCore (không chỉ quan sát triệu chứng) trên MÔI TRƯỜNG TEST — bạn được phép thao tác đầy đủ. Với mỗi bug, hãy mở DevTools (Network + Console), thực hiện thao tác, rồi báo cáo: request nào được gọi, status code, response lỗi, có exception ở console không.
Điều tra bug Khấu hao P1
Mở tab Khấu hao của 1 asset. Bật DevTools > Network. Bấm 'Sinh lịch khấu hao'. Báo cáo: request gửi đi là gì, status code (200/4xx/5xx), response body, có timeout không, console có lỗi không. Mục tiêu: xác định đây là lỗi thiếu cấu hình phương pháp hay lỗi async treo thật.
Điều tra chuỗi CAPA P2
Mở incident IR đã có RCA Completed. Truy cập trực tiếp module /capa và tìm bản ghi CAPA tương ứng. Đồng thời mở Network khi bấm 'Gửi RCA và tạo CAPA' trên một record test. Báo cáo: CAPA có được tạo trong hệ thống không (chỉ là không render), hay thực sự không tạo. Kiểm tra dashboard /calibration 'CAPA Open' có tăng không.
CHECKLIST TEST CASE
ID | Hạng mục | Cách kiểm tra / Các bước | Kết quả mong đợi | Mức | Pass/Fail | Ghi chú (notes)
RC-01 | Khấu hao 'Sinh lịch' treo (P1) | DevTools Network khi bấm nút; kiểm tra status/response/timeout | Xác định gốc: thiếu cấu hình PP khấu hao hay lỗi async; có thông báo lỗi rõ ràng | P1
RC-02 | PP khấu hao mặc định | Tạo asset có giá mua > 0; kiểm tra có gán SL mặc định không | Auto gán Straight-Line khi có nguyên giá | P1
RC-03 | CAPA không hiển thị (P2) | Kiểm tra /capa + Network sau khi gửi RCA; xem record tồn tại trong DB không | CAPA được tạo, link 2 chiều RCA↔CAPA↔Incident, hiển thị task list | P2
RC-04 | Incident không auto-advance (P2) | Sau RCA Completed, theo dõi trạng thái incident qua nhiều bước | Mới mở→Đang điều tra→Đang giải quyết→Đã giải quyết đồng bộ với RCA | P2
RC-05 | Audit Trail nghiệm thu trống (P2) | Mở tab Lịch sử phiếu ACC; so với timestamp tạo/đổi trạng thái đã có | Log đủ: tạo, đổi trạng thái, gán người duyệt, đính kèm | P2
RC-06 | Asset không tự sinh từ nghiệm thu (P2) | Chạy phiếu nghiệm thu tới 'Hoàn tất'; kiểm tra cột Tài sản | Auto tạo asset + link 2 chiều khi phiếu hoàn tất | P2
RC-07 | Calibration schedule không tự sinh (P2) | Tạo asset có 'Yêu cầu hiệu chuẩn'+chu kỳ; kiểm tra CalibrationSchedule | Auto tạo lịch HC như PM (nextDue = commission + chu kỳ) | P2
RC-08 | KPI Doc 'Đã hết hạn' sai (P2) | So expiryDate < hôm nay vs counter, kể cả doc 'Nháp' | Đếm theo expiryDate bất kể status | P2
RC-09 | Phiếu chờ duyệt 3 vs 0 (P2) | So /dashboard (3) vs /approvals/pending (0); kiểm tra scope filter | Làm rõ scope (toàn hệ thống vs của tôi); số liệu nhất quán | P2
RC-10 | PM quá hạn 1 vs 0 (P2) | So launcher (1) vs /pm/dashboard (0) | Đồng bộ KPI service một nguồn | P2
RC-11 | Bảo trì/HC tiếp theo hiển thị '—' (P2) | Asset đã tick yêu cầu+chu kỳ nhưng thẻ HTM trống | Tính nextPM/nextCal khi tạo asset | P2

## G3_Luồng ghi dữ liệu
NHÓM 3 — LUỒNG GHI DỮ LIỆU CHƯA TEST
Môi trường: Môi trường test — thao tác đầy đủ. Chỉ các bước hard-delete (xóa vĩnh viễn) cần xác nhận trước để giữ dữ liệu seed.
PROMPT CHO CLAUDE IN CHROME (copy & gửi)
Prompt khởi tạo
Môi trường TEST — bạn được phép thao tác đầy đủ. Tôi muốn test các luồng GHI dữ liệu của AssetCore mà đợt trước chưa chạy. Cứ thực hiện tạo/sửa/duyệt thoải mái; chỉ riêng các bước HARD-DELETE (xóa vĩnh viễn) thì mô tả trước rồi chờ tôi xác nhận để giữ dữ liệu seed. Sau mỗi bước ghi lại kết quả thực tế vs mong đợi.
Test luồng nghiệm thu đầy đủ → sinh asset
Chạy 1 phiếu nghiệm thu qua đủ các trạng thái: Bản nháp → Nhận dạng → Kiểm tra ban đầu → Hoàn tất nghiệm thu. Sau khi hoàn tất, kiểm tra: có tự sinh asset record không, cột 'Tài sản' có hiển thị mã không, audit trail có ghi đủ không.
Test xóa thiết bị có ràng buộc
Thử xóa một asset ĐANG có Work Order/Incident/lịch sử gắn kèm. Quan sát: có confirm modal không, hệ thống chặn hay cho xóa, là soft-delete hay hard-delete, audit log ghi gì. Vì đây là xóa vĩnh viễn, hãy mô tả rõ asset sắp xóa và chờ tôi xác nhận. Tôi muốn biết hệ thống có bảo vệ toàn vẹn dữ liệu không.
Test luồng phê duyệt điều chuyển
Với phiếu điều chuyển AT đang 'Chờ phê duyệt', đăng nhập bằng user có quyền duyệt. Thực hiện phê duyệt và kiểm tra: asset có đổi vị trí thật không, audit log ghi gì. Sau đó thử luồng Từ chối trên 1 phiếu khác.
CHECKLIST TEST CASE
ID | Hạng mục | Cách kiểm tra / Các bước | Kết quả mong đợi | Mức | Pass/Fail | Ghi chú (notes)
WR-01 | Nghiệm thu chạy đủ workflow | Bản nháp→Nhận dạng→Kiểm tra→Hoàn tất | Mỗi transition đúng, có audit log | P2
WR-02 | Auto-sinh asset sau nghiệm thu | Sau 'Hoàn tất' kiểm tra cột Tài sản + asset record | Tự tạo asset, link 2 chiều | P2
WR-03 | Xóa asset có ràng buộc | Xóa asset đang có WO/incident/lịch sử | Bị chặn hoặc soft-delete + audit; không mất dữ liệu liên quan | P1
WR-04 | Confirm modal khi xóa | Bấm Xóa → quan sát modal xác nhận | Có confirm rõ ràng trước khi xóa | P2
WR-05 | Phê duyệt điều chuyển | User có quyền duyệt AT 'Chờ phê duyệt' | Asset đổi vị trí, audit ghi nhận | P2
WR-06 | Từ chối điều chuyển | Từ chối 1 phiếu transfer | Asset giữ nguyên vị trí, lý do từ chối được lưu | P2
WR-07 | PM Work Order finalize | KTV được giao hoàn tất WO PM tới cùng | WO đóng, asset về Active, downtime chốt | P2
WR-08 | Tạo phiếu sửa chữa CM | Tạo CM Work Order (IMM-09) đủ luồng | Tạo OK, tính MTTR/SLA đúng | P2
WR-09 | Đóng incident sau CAPA | Đóng incident khi CAPA đã hoàn tất | Cho đóng đúng điều kiện, chặn nếu thiếu RCA/CAPA | P2
WR-10 | Tạo đề xuất nhu cầu (IMM-01) | Tạo + chấm điểm ưu tiên | Lưu đúng, điểm ưu tiên tính chuẩn | P3
WR-11 | Tạo PO / duyệt PO (IMM-03) | Tạo PO, duyệt, link tới nghiệm thu | Workflow PO đầy đủ, link PO↔phiếu | P2
WR-12 | Tạo hợp đồng dịch vụ | Tạo HĐ DV, gán NCC + SLA | Lưu đúng, cập nhật 'hết hạn HĐ' ở NCC | P3
WR-13 | Chạy compliance rule engine | Bấm 'Chạy đánh giá tuân thủ' (IMM-16) | Sinh findings đúng theo rule | P2
WR-14 | Chuyển trạng thái asset + audit | →Hoạt động/→Ngừng/→Thanh lý | State machine đúng, audit log đủ | P2

## G4_Negative & Boundary
NHÓM 4 — NEGATIVE & BOUNDARY TESTING
Môi trường: Môi trường test — submit đầy đủ để kiểm tra validation cả client lẫn server, gồm các transition bất hợp lệ.
PROMPT CHO CLAUDE IN CHROME (copy & gửi)
Prompt khởi tạo
Môi trường TEST — bạn được phép submit đầy đủ. Tôi test dữ liệu biên & trường hợp âm của AssetCore. Hãy nhập giá trị biên rồi submit để kiểm tra cả validation phía client lẫn server. Báo cáo trường nào báo lỗi đúng, trường nào thiếu validation, thông báo lỗi có rõ không, và liệu dữ liệu rác có bị lưu nhầm không.
Test biên trên form thiết bị
Mở form Tạo thiết bị. Nhập lần lượt các giá trị biên rồi submit: mã/serial trùng, ngày mua trong tương lai, giá trị âm và rất lớn, chuỗi cực dài, ký tự đặc biệt và chuỗi <script>alert(1)</script>, bỏ trống lần lượt từng trường. Báo cáo validation từng trường và hành vi server.
Test transition bất hợp lệ
Thử các chuyển trạng thái KHÔNG hợp lệ và xác nhận hệ thống chặn đúng: (1) thanh lý asset đang 'Under Maintenance', (2) tạo PM cho asset 'Decommissioned', (3) đóng incident High khi chưa có RCA, (4) duyệt phiếu khi thiếu trường bắt buộc. Cứ thử submit và ghi nhận hệ thống phản hồi thế nào.
CHECKLIST TEST CASE
ID | Hạng mục | Cách kiểm tra / Các bước | Kết quả mong đợi | Mức | Pass/Fail | Ghi chú (notes)
NEG-01 | Mã/serial trùng | Tạo 2 asset cùng serial number | Bị chặn, báo lỗi trùng | P2
NEG-02 | Ngày mua tương lai | Nhập ngày mua > hôm nay | Bị chặn hoặc cảnh báo | P3
NEG-03 | Ngày hết hạn < ngày SX | Nhập expiry trước ngày sản xuất | Bị chặn, báo lỗi logic ngày | P3
NEG-04 | Giá trị âm / quá lớn | Nhập nguyên giá âm, số cực lớn | Validation chặn, không lưu rác | P2
NEG-05 | Chuỗi quá dài | Nhập text vượt giới hạn ký tự | Cắt/chặn đúng, không vỡ layout | P3
NEG-06 | XSS cơ bản | Nhập <script>alert(1)</script> vào field text | Được escape, không thực thi script | P1
NEG-07 | SQL/NoSQL injection cơ bản | Nhập '); -- và ký tự đặc biệt vào field tìm kiếm | Được xử lý an toàn, không lỗi server | P1
NEG-08 | Trường bắt buộc bỏ trống | Submit thiếu từng trường * (ngoài Tên thiết bị) | Báo lỗi inline rõ ràng từng trường | P3
NEG-09 | Thanh lý asset đang bảo trì | Thanh lý asset 'Under Maintenance' | Bị chặn, báo lỗi trạng thái | P2
NEG-10 | PM cho asset đã thanh lý | Tạo PM cho asset 'Decommissioned' | Bị chặn | P2
NEG-11 | Đóng incident High thiếu RCA | Đóng incident High chưa có RCA | Bị chặn theo rule | P2
NEG-12 | Xóa Model đang dùng | Xóa device model đang gắn asset | Bị chặn, báo ràng buộc | P2
NEG-13 | Xóa vị trí đang chứa thiết bị | Xóa location đang có asset | Bị chặn, báo ràng buộc | P2

## G5_Tích hợp & Module
NHÓM 5 — TÍCH HỢP & MODULE ĐANG PHÁT TRIỂN
Môi trường: Môi trường test — upload/import/download và thao tác đầy đủ. Module placeholder chỉ theo dõi tiến độ.
PROMPT CHO CLAUDE IN CHROME (copy & gửi)
Prompt khởi tạo
Môi trường TEST — bạn được phép upload/import/download và thao tác đầy đủ. Tôi test các tính năng tích hợp và module đang phát triển của AssetCore. Báo cáo trạng thái thực tế của từng module placeholder (IMM-07/10/13/14/17) so với nhãn 'Đang phát triển'.
Test upload tài liệu
Mở module Hồ sơ (IMM-05), tải lên tài liệu. Test: loại file được chấp nhận, giới hạn dung lượng, file sai định dạng, versioning khi upload lại cùng tên. Báo cáo hành vi từng trường hợp.
Test Excel Import lỗi
Ở module có nút Import (Model/NCC/User/Vị trí), import file sai định dạng, file có dòng dữ liệu lỗi, file rỗng. Quan sát: có validate trước khi ghi không, có rollback khi lỗi giữa chừng không, thông báo lỗi rõ ràng không.
CHECKLIST TEST CASE
ID | Hạng mục | Cách kiểm tra / Các bước | Kết quả mong đợi | Mức | Pass/Fail | Ghi chú (notes)
INT-01 | Upload loại file & dung lượng | Upload đúng/sai định dạng, file lớn | Chấp nhận đúng loại, chặn quá dung lượng, báo lỗi rõ | P3
INT-02 | Versioning tài liệu | Upload lại cùng tên tài liệu | Lưu phiên bản mới, giữ lịch sử version | P3
INT-03 | Excel Import sai định dạng | Import file lỗi/rỗng/sai cột | Validate trước, rollback khi lỗi, báo dòng lỗi | P2
INT-04 | Excel Export đúng dữ liệu | Xuất Excel ở các module master data | File đúng dữ liệu, đúng encoding tiếng Việt | P3
INT-05 | QR scan camera | Test /qr-scan trên thiết bị có webcam | Hỗ trợ camera live (getUserMedia) hoặc nêu rõ chưa có | P3
INT-06 | Notification thực tế | Tạo sự kiện trigger notification → kiểm tra chuông | Notification xuất hiện đúng, đếm số chưa đọc đúng | P3
INT-07 | IMM-13 trạng thái thật | Launcher báo 'Đang phát triển' nhưng /asset-transfers chạy được | Làm rõ trạng thái thật, đồng bộ nhãn | P3
INT-08 | IMM-07 KPI placeholder | Kiểm tra tile 'Đang phát triển' | Theo dõi khi triển khai OEE/MTBF/MTTR/uptime | —
INT-09 | IMM-10 hậu kiểm placeholder | Kiểm tra tile | Theo dõi post-market surveillance | —
INT-10 | IMM-14 giải nhiệm placeholder | Kiểm tra tile | Theo dõi luồng decommission | —
INT-11 | IMM-17 phân tích dự đoán | Kiểm tra tile | Theo dõi ML/AI dự đoán hỏng hóc | —

## G6_Phi chức năng
NHÓM 6 — KIỂM THỬ PHI CHỨC NĂNG (NFR)
Môi trường: Môi trường test — thao tác đầy đủ, gồm các kịch bản đồng thời và ghi dữ liệu.
PROMPT CHO CLAUDE IN CHROME (copy & gửi)
Prompt khởi tạo
Môi trường TEST — bạn được phép thao tác đầy đủ. Tôi test phi chức năng (NFR) cho AssetCore: responsive, concurrency, mất mạng, phân trang, PII. Báo cáo theo từng hạng mục.
Test responsive mobile
Dùng resize cửa sổ về các khổ 360px, 414px, 768px. Điều hướng các màn hình chính (danh sách asset, form, dashboard, /qr-scan). Báo cáo: layout có vỡ không, nút có bấm được không, bảng có scroll ngang hợp lý không, đặc biệt trang QR scan có dùng được trên mobile không.
Test concurrency
Mô phỏng 2 phiên cùng sửa 1 record (mở 2 tab cùng asset, sửa và lưu lần lượt). Quan sát: có cảnh báo conflict không, last-write-wins hay khóa bản ghi, dữ liệu có bị ghi đè mất không.
CHECKLIST TEST CASE
ID | Hạng mục | Cách kiểm tra / Các bước | Kết quả mong đợi | Mức | Pass/Fail | Ghi chú (notes)
NFR-01 | Responsive 360-768px | Resize + điều hướng màn hình chính | Layout không vỡ, thao tác được trên mobile | P3
NFR-02 | QR scan trên mobile | Mở /qr-scan ở khổ mobile | Dùng được; lý tưởng có camera | P3
NFR-03 | Concurrency 2 user 1 record | 2 tab cùng sửa 1 asset, lưu lần lượt | Có cảnh báo conflict, không mất dữ liệu thầm lặng | P2
NFR-04 | Mất mạng giữa submit | Ngắt mạng khi đang submit form | Báo lỗi rõ, không tạo bản ghi mồ côi/nửa vời | P2
NFR-05 | Phân trang data lớn | Tạo/seed nhiều bản ghi → xem list | Phân trang/lazy load, không treo | P3
NFR-06 | Hiệu năng action async | Đo thời gian các nút 'Sinh...' / 'Chạy...' | Có loading + timeout + thông báo lỗi | P2
NFR-07 | PII trong URL/log/referrer | Rà toàn bộ URL có email/PII | Không lộ PII; dùng định danh ẩn | P2
NFR-08 | Empty-state vs chart rỗng | Module có chart 0% (IMM-09) | Hiển thị empty state thay vì chart nhiễu | P3
NFR-09 | Đa sản phẩm cùng domain | Truy cập root domain (SupplyCore/AssetCore) | Có launcher/redirect rõ ràng | P3