## COVER
ASSETCORE — CROSS-AUDIT REPORT
Bộ Tài Liệu Bàn Giao AssetCore — Tap_0 → Tap_8 + Phụ Lục
Ngày audit: | 06 / 05 / 2026
Auditor: | Technical Reviewer — AssetCore
Phạm vi: | Tap_0 đến Tap_8 + Phu_Luc_Annexes.docx (10 files)
Platform: | ERPNext v15 / Frappe — App: assetcore
Wave 1 modules: | IMM-04, IMM-05, IMM-08, IMM-09, IMM-11, IMM-12
TỔNG QUAN KẾT QUẢ AUDIT
Sheet | Nội dung | Số lỗi / vấn đề
NAMING | Naming Inconsistency — DocType, field, module, engine | 11 issues
ENTITY | Entity Integrity — 7 core entities | 5 issues
REFERENCE | Reference Integrity — cross-tập conflicts | 10 issues
MISSING | Missing Linkage — khái niệm thiếu spec | 10 issues
WAVE1_MATRIX | Wave 1 Coverage 6×7 deliverables | 17 MISSING + 6 SPARSE gaps

## NAMING
NAMING INCONSISTENCY — DocType / Field / Module / Engine Names
ID | Tập nguồn | Tên chuẩn (canonical) | Variant(s) không nhất quán | Mô tả lỗi | Mức độ
N-01 | Tap_3/Tap_4/Tap_6 | AC Work Order | Work Order (Tap_0,1,2,Phu_Luc) | DocType chính của WO engine được gọi là 'AC Work Order' trong Tap_3,4,6 nhưng chỉ là 'Work Order' trong Tap_0,1,2 và Phu_Luc. Developer nhận spec sẽ không biết tên DocType thực tế là gì. | CRITICAL
N-02 | Tap_1/Tap_3/Tap_7 | IMM-04 … IMM-12 | IMM04 (không gạch ngang) | Tất cả 6 module Wave 1 bị viết cả hai dạng 'IMM-04' và 'IMM04' trong cùng một tập (Tap_1, Tap_3, Tap_7). Ảnh hưởng text-search, filter, traceability link. | HIGH
N-03 | Tap_0…Tap_8 | QMS Artifact | QMS Document (Tap_1,Tap_2); Document Record (mọi tập) | 'QMS Artifact' là DocType chính thức nhưng Tap_1 và Tap_2 còn dùng 'QMS Document'. 'Document Record' là DocType riêng nhưng bị dùng lẫn với QMS Artifact trong nhiều tập. Tap_7 (Test) hoàn toàn không nhắc 'QMS Artifact', chỉ dùng 'Document Record'. | CRITICAL
N-04 | Tap_3/Tap_5 | asset_id / Asset ID / Asset Identifier | device_id (Tap_5); Serial No (Tap_2,Phu_Luc) | Trường định danh asset bị viết 4 cách: 'Asset Identifier' (DocType Tap_3), 'Asset ID' (Tap_3), 'asset_id' (field code Tap_3/5/6/7), 'device_id' (Tap_5 API), 'Serial No' (Tap_2, Phu_Luc). API contract (Tap_5) dùng tên khác với DocType spec (Tap_3). | HIGH
N-05 | Tap_0…Tap_8 | Maintenance Plan | Maintenance Schedule (Tap_2); PM Plan (Tap_2,Tap_3) | DocType kế hoạch bảo trì được gọi là 'Maintenance Plan' (chủ đạo), nhưng Tap_2 còn dùng 'Maintenance Schedule' (ERPNext core) và 'PM Plan'. Gây nhầm lẫn giữa ERPNext built-in và custom DocType của AssetCore. | HIGH
N-06 | Tap_0/Tap_1 | Compliance Case | Nonconformity, Compliance Finding (Tap_0) | Tap_0 dùng 'Nonconformity' và 'Compliance Finding' — hai thuật ngữ này biến mất hoàn toàn từ Tap_1 trở đi. Tap_0 cần đồng bộ hoặc giải thích mapping rõ ràng. | MEDIUM
N-07 | Tap_1/Tap_3 | CAPA Case | Capa Case (sai hoa/thường) | CAPA là viết tắt — luôn phải ALLCAPS. 'Capa Case' xuất hiện rải rác trong Tap_1 và Tap_3 do regex/copy-paste tự động lowercase. Cần chuẩn hoá toàn bộ. | MEDIUM
N-08 | Tap_3/Tap_4 | Workflow states | Open vs In Progress; Closed vs Completed | Tap_3 dùng 'Completed' và 'Closed' cho WO. Tap_4 dùng 'Open', 'Cancelled'. Tap_6 chỉ nhắc 'Open'. Không có bảng canonical state names cho mỗi DocType. Developer sẽ tự quyết định dẫn đến state conflict. | HIGH
N-09 | Tap_4 | WO 7 types | PM, CM, INSPECTION, CALIBRATION, RECALL, RETIREMENT, INSTALLATION | Tap_4 định nghĩa 7 wo_type nhưng nhiều tập khác chỉ nhắc PM/CM/Calibration mà bỏ qua INSPECTION, RECALL, RETIREMENT, INSTALLATION khi đề cập WO engine. Thiếu nhất quán trong cross-reference. | MEDIUM
N-10 | Tap_3 | close_code vs closure_summary | close_code (Tap_3 WO), closure_summary (Tap_3 CAPA) | Work Order dùng 'close_code'; CAPA dùng 'closure_summary'. Cần kiểm tra: đây có phải 2 field khác nhau của 2 DocType hay là naming không đồng nhất? Tap_7 dùng 'closure_summary' cho cả CAPA. | MEDIUM
N-11 | Tap_5 | asset_id / device_id trong API | device_id (API payload Tap_5), asset_id (DocType Tap_3) | API Contract (Tap_5) truyền trường 'device_id' trong payload nhưng DocType Medical Asset (Tap_3) dùng 'asset_id'. Sẽ gây lỗi mapping nếu developer implement theo spec riêng từng tập. | CRITICAL

## ENTITY
ENTITY INTEGRITY — Định nghĩa nhất quán của 7 thực thể cốt lõi
ID | Thực thể | Tập định nghĩa gốc | Tập sử dụng / mâu thuẫn | Mô tả lỗi integrity | Mức độ
E-01 | AC Work Order (wo_type) | Tap_3 | Tap_4 L227 | Tap_3 ERD dùng 'WORK_ORDER_TYPE' (entity riêng) nhưng Tap_4 L227 liệt kê 7 wo_type như enum string. Không rõ wo_type là Link field sang DocType riêng hay Select field. Nếu là Link thì master data DocType tên gì? Developer nhận 2 spec sẽ implement khác nhau. | CRITICAL
E-02 | Medical Asset (asset.state) | Tap_3 | Tap_4, Tap_6 | Tap_3 định nghĩa state machine của Medical Asset (active, in_repair, out_of_service, retired, disposed) nhưng Tap_4 không liệt kê canonical state list — chỉ nhắc tên state rải rác. Tap_6 filter sidebar có filter 'State' nhưng không reference bảng enum Tap_3. Không có single source of truth cho asset state enum. | HIGH
E-03 | Lifecycle Event (event_type) | Tap_1 | Tap_3, Tap_4 | Tap_1 định nghĩa 23+ event_type string literals (need_registered, installed, pm_completed, capa_closed…). Tap_3 và Tap_4 chỉ tham chiếu một số subset mà không import đầy đủ danh sách. Nếu developer implement Tap_3 và Tap_4 độc lập, sẽ thiếu event hoặc typo tên event. | HIGH
E-04 | QMS Artifact (4-tier) | Tap_2 | Tap_3, Tap_4, Tap_6 | Tap_2 định nghĩa 4 tầng QMS (QC, PR/SOP, WI/JD, BM/HS/KPI-DASH). Tap_3 có field 'qms_tier' nhưng không liệt kê canonical tier values. Tap_4 dùng 'Tier 1', 'Tier 2', 'Tier 3' theo nghĩa approval level (không phải QMS tier). Tap_6 watermark rule dùng 'QMS Tier 1-2' — là QMS tier hay approval tier? Hai hệ thống tier bị trộn lẫn. | CRITICAL
E-05 | CAPA Case (close_code vs closure_summary) | Tap_3 | Tap_7 | Tap_3 định nghĩa field 'close_code' trong WO và 'closure_summary' trong CAPA như 2 field riêng. Tap_7 (acceptance criteria) dùng 'closure_summary' cho CAPA nhưng không kiểm tra 'close_code'. Có thể 'close_code' đã bị bỏ trong quá trình design nhưng vẫn còn trong Tap_3 DocType spec — gây confuse cho developer. | MEDIUM

## REFERENCE
REFERENCE INTEGRITY — Cross-tập conflicts
ID | Tập nguồn | Tập đích | Loại lỗi | Mô tả | Mức độ
R-01 | Tap_3 | Tap_4 | Field conflict | Tap_3 L187: validate nếu wo_type=CM bắt buộc severity. Tap_4 L237 code snippet dùng field 'severity' nhưng không có validation rule tương ứng trong workflow spec. Hai tập mô tả cùng field nhưng enforcement logic không đồng bộ. | HIGH
R-02 | Tap_1 | Tap_7 | Missing test coverage | Tap_1 hứa có 'downtime_hours' trên WO (L461: Downtime Record, L1152 field spec). Tap_7 test scenarios (IMM-12 CM) không có acceptance criterion nào kiểm tra downtime_hours được ghi nhận đúng. Field tồn tại trong spec nhưng không được UAT cover. | HIGH
R-03 | Tap_2 | Tap_5 | API field name mismatch | Tap_2 architecture xác nhận 'Asset Identifier' là cơ chế định danh đa lớp. Tap_5 API contract dùng 'device_id' trong request payload. Không có mapping nào giải thích device_id = asset_identifier.id hay asset_id. Integration sẽ fail nếu implement theo từng tập riêng. | CRITICAL
R-04 | Tap_1 | Tap_3/Tap_7 | Missing spec | Tap_1 nhắc 'Risk Register' như QMS artifact quan trọng (L583). Tap_3 không có DocType spec cho Risk Register. Tap_7 không có test case cho Risk Register. Thực thể được hứa ở Tap_1 nhưng thiếu spec và test coverage. | HIGH
R-05 | Tap_1 | Tap_3 | Missing DocType | Tap_1 L6: 'Spare Part Consumption' là Lifecycle Event và module IMM-09/IMM-15 tracking phụ tùng. Tap_3 không có DocType spec cho Spare Part entity (chỉ nhắc 'phụ tùng' 4 lần nhưng không có schema). Tap_5 và Tap_6 cũng không có spec. Wave 1 IMM-09 thiếu data model cốt lõi. | CRITICAL
R-06 | Tap_3 | Tap_4 | Workflow state gap | Tap_3 L191: on_cancel của WO 'chỉ cho phép HM với reason; sinh Lifecycle Event wo_cancelled'. Tap_4 workflow state machine không có 'Cancelled' state trong WO workflow diagrams (chỉ có Draft, Open, In Progress, Completed, Closed). Mâu thuẫn giữa DocType spec và Workflow spec. | HIGH
R-07 | Tap_4 | Tap_7 | Test gap | Tap_4 L227: WO engine xử lý 7 wo_type nhưng Tap_7 golden scenarios chỉ cover PM (IMM-08), CM (IMM-12), Calibration (IMM-11). INSTALLATION, INSPECTION, RECALL, RETIREMENT không có test scenario. 4/7 wo_type không được kiểm thử. | HIGH
R-08 | Tap_1 | Tap_4 | FSCA coverage gap | Tap_1 định nghĩa đầy đủ FSCA workflow (recall_received, recall_initiated, adverse_event) với 5 lần nhắc. Tap_4 chỉ có 1 mention FSCA trong workflow spec — không có đầy đủ state machine cho Recall/FSCA WO type. Recall là wo_type nhưng workflow không được specify. | HIGH
R-09 | Tap_1 | Tap_3/Tap_6 | Missing field spec | Tap_1 L559: 'replacement_signal_emitted' là Lifecycle Event quan trọng cho EOL decision. Tap_3 có 2 mention nhưng không có field spec nào cho 'replacement_signal' trong Medical Asset DocType. Tap_6 chỉ có 1 mention trong dashboard widget. Không có trigger logic hay threshold definition. | MEDIUM
R-10 | Tap_3 | Tap_4 | Hook conflict | Tap_3 L189-191: on_submit WO tạo Lifecycle Event; on_submit Failure Report đổi asset.state. Tap_4 L1111 mô tả cùng sự kiện nhưng với điều kiện khác nhau. Hai tập không cross-reference, developer đọc 1 tập sẽ missing logic từ tập kia. | MEDIUM

## MISSING
MISSING LINKAGE — Khái niệm được nhắc nhưng thiếu spec đầy đủ
ID | Tập nhắc đến | Tập cần có spec | Khái niệm / DocType | Tình trạng | Mô tả gap | Mức độ
M-01 | Tap_2/Tap_3/Tap_4 | Tap_3 | Asset Audit Log | Spec thiếu hoàn toàn | Được nhắc 18 lần qua 6 tập như append-only audit trail entity. Không có DocType spec: không có field list, không có trigger logic, không có retention policy spec trong Tap_3. Developer sẽ tự thiết kế theo suy đoán. | CRITICAL
M-02 | Tap_2/Tap_3/Tap_4 | Tap_3 | Metric Definition | Spec thiếu hoàn toàn | Tap_2 kiến trúc đặt ra Metric Definition DocType như backbone của dashboard engine. Tap_3 nhắc 5 lần nhưng không có DocType spec đầy đủ. Tap_4 nhắc 4 lần. Không có field list, không có ownership field, không có calculation_logic field spec. | HIGH
M-03 | Tap_3 | Tap_3 | Dashboard Snapshot | Spec thiếu hoàn toàn | Chỉ 1 mention duy nhất trong Tap_3. Tap_0 architecture promise về snapshot strategy nhưng không có DocType spec, không có retention policy, không có snapshot trigger logic. | HIGH
M-04 | Tap_0/Tap_1/Tap_2 | Tap_4 | Change Control Workflow | Workflow spec không đầy đủ | Được nhắc 28 lần qua 6 tập, có WO type 'change_control' trong Tap_4. Nhưng Tap_4 không có đầy đủ workflow state machine cho Change Control (chỉ mention rải rác). Không có approval routing spec riêng cho Change Control. | HIGH
M-05 | Tap_0/Tap_1/Tap_3 | Tap_4 | Management Review | Workflow spec thiếu | Nhắc 23 lần qua 7 tập. Tap_0 đặt Management Review là governance milestone quan trọng. Không có workflow spec trong Tap_4, không có DocType spec trong Tap_3, không có test case trong Tap_7. | MEDIUM
M-06 | Tap_1 | Tap_3/Tap_4 | Internal Audit | Spec thiếu hoàn toàn | Zero mention của 'Internal Audit' xuyên suốt tài liệu dù đây là QMS requirement cơ bản (ISO 13485, WHO HTM). Tap_1 liệt kê trong QMS layer nhưng không có bất kỳ spec nào trong Tap_3 hay Tap_4. | HIGH
M-07 | Tap_1 | Tap_3 | IMM-05 License/Registration DocType | DocType spec thiếu | IMM-05 là module đăng ký, cấp phép, hồ sơ pháp lý. Tap_1 mô tả Lifecycle Events 'registration_completed', 'license_renewed', 'license_expiring_soon'. Nhưng không có DocType spec nào cho 'License Record', 'Registration Record' hay tên tương đương trong Tap_3. | CRITICAL
M-08 | Tap_1 | Tap_3 | IMM-03 Vendor Assessment | DocType spec thiếu | IMM-03 (Đánh giá nhà cung cấp) có Lifecycle Event 'procurement_approved' nhưng DocType 'Vendor Assessment' không có spec trong Tap_3. Wave 1 không include IMM-03 nhưng cross-reference từ IMM-04/05 cần vendor data. | MEDIUM
M-09 | Tap_1/Phu_Luc | Tap_3/Tap_4 | Post-Market Surveillance (IMM-10) | Spec thiếu hoàn toàn | IMM-10 được nhắc 5 lần nhưng không có DocType, không có workflow, không có test. Module liên quan trực tiếp đến IMM-11/IMM-12 (calibration fail → PMS alert). Thiếu spec gây lỗ hổng compliance tracing. | MEDIUM
M-10 | Tap_0/Tap_1/Tap_3 | Tap_3/Tap_5 | IMM-17 Predictive Analytics | Spec thiếu hoàn toàn | Được đặt trong Wave scope (Tap_0) và nhắc 11 lần. Không có DocType, không có data model, không có API contract. Tap_5 không có integration spec cho predictive engine. Có thể intentional defer nhưng không documented. | LOW

## WAVE1_MATRIX
WAVE 1 COVERAGE MATRIX — 6 Modules × 7 Deliverables
✦ COMPLETE = có ≥2 tập cover · SPARSE = chỉ 1 tập, nội dung mỏng · MISSING = không có bằng chứng — cần bổ sung NGAY trước bàn giao IT
Module | D1 Business Rules (đặc thù module) | D2 DocType Spec (fields + validations) | D3 Workflow State Machine | D4 Permission Matrix (role × action) | D5 SLA & Escalation Rules | D6 Test Cases / Acceptance Criteria | D7 QMS Artifacts liên kết | Score (COMPLETE) | Priority Action
IMM-04 Lắp đặt & Commissioning | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | MISSING Không tìm thấy permission matrix cho role × action cụ thể của IMM-04 (ai được tạo WO installation, ai approve commissioning report) | MISSING Không có SLA rule nào cho installation WO (target completion days, escalation chain) | MISSING Test case IMM-04 vắng trong Tap_7. Không có golden scenario cho installation → commissioning → release for use flow | COMPLETE | 4/7 | Bổ sung D4 Permission Matrix + D6 Test Cases
IMM-05 Đăng ký & Hồ sơ pháp lý | COMPLETE | COMPLETE DocType spec có nhưng THIẾU DocType cho License/Registration Record — chỉ có Document Record generic | COMPLETE | MISSING Không có permission matrix cho registration workflow (ai nhập hồ sơ, ai verify, ai approve giấy phép) | MISSING Không có SLA rule cho license expiry alert, gia hạn trước bao nhiêu ngày | MISSING Không có test case cho registration workflow, license renewal, expiry notification | COMPLETE | 4/7 | Bổ sung License DocType spec + D4 + D5 + D6
IMM-08 Bảo trì định kỳ (PM) | COMPLETE | MISSING Không có DocType spec riêng cho PM Work Order checklist fields, PM Plan fields trong Tap_3 | COMPLETE | MISSING Không có permission matrix cho PM workflow (ai tạo PM WO, ai execute, ai verify, ai close) | SPARSE Chỉ 1 mention SLA ở Tap_1 L1231 (14/7/3/1 ngày). Không có escalation chain, không có severityánh hưởng SLA | MISSING Không có test case/acceptance criteria cho PM completion, asset.last_pm_date update, auto-schedule next PM | COMPLETE | 3/7 | Bổ sung D2 DocType spec PM + D4 + D6
IMM-09 Sửa chữa & Phụ tùng | COMPLETE | MISSING Hoàn toàn không có DocType spec cho Spare Part entity, Spare Part Consumption record trong Tap_3 | MISSING Không có workflow spec cho repair/spare part request process. Tap_4 không cover IMM-09 workflow | SPARSE Chỉ 1 mention mơ hồ về 'kỹ thuật viên có thẩm quyền' — không có role-based permission matrix | MISSING Không có SLA cho repair turnaround time, spare part reorder time | MISSING Không có test case cho IMM-09 spare part consumption, repair workflow | COMPLETE | 2/7 | URGENT: Bổ sung D2 Spare Part + D3 Workflow + D5 SLA + D6
IMM-11 Hiệu chuẩn (Calibration) | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | MISSING Không có permission matrix cho calibration workflow (ai được thực hiện, ai nhập cert, ai approve) | MISSING Không có SLA rule cụ thể cho calibration due date, escalation khi quá hạn hiệu chuẩn | MISSING Test case IMM-11 vắng trong Tap_7. Không có golden scenario cho calibration_failed → compliance case flow | COMPLETE | 4/7 | Bổ sung D4 Permission + D5 SLA + D6 Test Cases
IMM-12 Bảo trì khắc phục (CM) | COMPLETE | SPARSE Chỉ 1 mention DocType trong Tap_4 nhưng là về dashboard DocType source, không phải CM WO spec | MISSING Không có workflow state machine cho CM WO trong Tap_4. Tap_3 có on_submit logic nhưng không có state diagram | SPARSE Chỉ 1 mention về 'HM approve' trong Tap_4 — không có đầy đủ role matrix | SPARSE 1 SLA mention (Tap_1: S1 HM approve trong SLA time) nhưng thiếu full SLA catalog theo severity S1-S4 | MISSING Không có test case cho CM WO từ failure report → diagnosis → repair → close → CAPA flow | COMPLETE | 2/7 | URGENT: Bổ sung D2 spec + D3 Workflow SM + D6 Test Cases
TỔNG KẾT |  | COMPLETE: 19/42 ô | SPARSE: 5/42 ô | MISSING: 18/42 ô